Согласовано:	                                               Утверждаю:

Ректор ФГБОУ ВПО                              Директор МОУ «Мотовиловская

«Арзамасский государственный          средняя общеобразовательная

педагогический институт                      школа»

им. А.П. Гайдара»                                  Арзамасского района

Титков Е.П.                                 	    Хмельникова Т.Л.

______________________		                 ________________________

«________»_________2011 года               Пр.№ ______ от __________

ПРОЕКТ

инновационной деятельности

МОУ «Мотовиловская средняя общеобразовательная школа»

Арзамасского района

Нижегородской области

Тема:   «создание  системы  проектно-исследовательской деятельности  как средства  развития  одарённости  школьников»

Цель: Разработка учебных и учебно-методических средств для использования проектно-исследовательской  технологии обучения в рамках  образовательной системы школы.

Задачи:

- создание организационно-методических предпосылок для активного вовлечения учащихся в процесс поиска информации, ее критического и творческого осмысления, актуализации получаемых таким образом знаний посредством их применения на практике;

- создание предпосылок для формирования учащихся  учебных и коммуникативных компетенций;

- перестройка взаимоотношений учителя и учащихся на основе субъект-субъектных отношений, формирование отношений сотрудничества;

- формирование личности учителя проектного обучения.

Исполнители: Научный руководитель  М.И.Зайкин, доктор педагогических  наук, профессор, заведующий  кафедрой математики, теории и методики  обучения  математики АГПИ им. А.П.Гайдара

Участники: Учащиеся, учителя - предметники, педагоги дополнительного образования,  администрация МОУ «Мотовиловская СОШ».

Сроки  реализации: 2011-2013 г.г.

1 этап – обучающий  на основе результатов диагностики – 2011-2012 уч. год.

2 этап – проектировочный – создание целостной системы проектно – исследовательской деятельности

3 этап -   аналитический -  сбор информации, анализ эффективности выстроенной системы проектно – исследовательской деятельности

Ожидаемые результаты:

- Создание  системы  проектно – исследовательской деятельности школьников.

- Повышение профессиональной психолого-педагогической компетентности педагогических кадров.

- Разработка дидактической системы формирования проектных умений.

- Формирования у учащихся специфических умений и навыков общеучебного и коммуникативного характера.

- Разработка средств и методов формирования навыка самостоятельного оценивания, умения самостоятельного представления результатов работы, продуктивных внутригрупповых коммуникаций на принципах делового сотрудничества.

- Активизация исследовательской деятельности школьников  посредством участия в конкурсах различного уровня.

Материально-технические обеспечение:

  - обеспечение финансирования публикации результатов научно – исследовательской работы;

  - создание медиатеки проектных работ;

  - оборудование учебного издательского центра;

  - приобретение оборудования для проведений видеоконференций в режиме on-line.

Утверждаю:

Директор МОУ «Мотовиловская

средняя общеобразовательная

школа»

Арзамасского района

Хмельникова Т.Л.

____________________

Пр.№ ______ от __________

План    инновационной  деятельности

МОУ «Мотовиловская СОШ» на 2011-2012 уч. год

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Введение в учебный план школы часов школьного компонента для занятий проектной деятельностью. | 2011-2012 уч. год |
|  | Введение в учебный план часов для предпрофильной и профильной подготовки на основе исследовательской деятельности учащихся | 2011-2012 уч. год |
|  | Педагогический совет «Об организации инновационной работы в школе по теме « Создание системы проектно – исследовательской деятельности как средства развития одаренности школьников» | Ноябрь 2011 года |
|  | Входная диагностика состояния образовательной системы в школе «Оценка профессиональной деятельности педагогов по применению технологий проектно – исследовательского обучения», | Октябрь – ноябрь 2011 года |
|  | Диагностика ученического коллектива «Мои интересы, мои увлечения», « Уровень активности в познавательной образовательной деятельности» | Октябрь 2011 года. |
|  | Мониторинг результатов эксперимента по направлениям: Успешность и успеваемость; Состояние здоровья учащихся; Итоговая аттестация и поступление в ВУЗы; Уровень воспитанности. | В течение всего срока реализации программы 2 раза в год |
|  | Обучение педагогов по теме : «Метод проектов как одна из форм интерактивного обучения» | В течение года на заседаниях ШМО |
|  | Разработка концепции психологического сопровождения школьников при реализации программы проектно-исследовательской деятельности. | Апрель 2012 года |
|  | Совещание при директоре «Особенности организации исследовательской деятельности в младших классах» | Ноябрь 2011 года |
|  | Творческая мастерская учителя по теме «Домашние задания исследовательского характера.» | Январь 2012 года |
|  | Практическое занятие с учителями школы по определению типов урока на основе технологии проектного обучения. | Март 2012 года |
|  | Создание методических пособий, публикации в печатных и электронных изданиях | В течение всего срока реализации программы |
|  | Организация конференций по защите проектно – исследовательских работ школьников в рамках деятельности ШНОУ «Эрудит» | Ежегодно |
|  | Участие в конкурсах и фестивалях в номинации «Исследовательская работа школьников» | Ежегодно |
|  | Организация семинаров по проблемам организации образовательного процесса на основе проектно-исследовательской деятельности учащихся | В течение всего срока реализации программы |
|  | Участие в научно-практической конференции «Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве» на базе АГПИ | 2012 год |
|  | Участие в проектно-исследовательских конференциях учащихся, организуемых совместно с научным обществом АГПИ им. А.П. Гайдара. | По плану работы АГПИ им. А.П. Гайдара |
|  | Анализ инновационной деятельности школы | Май 2012 года |